## Plano de Ação
MODELO DE PLANO DE AÇÃO
NOME DO PROJETO | ETAPA
COLDTECH | SPRINT 2
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 2A:
Documentação do Projeto | Samarah | Essencial | 95% | 2023-09-25 | 2023-06-29 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ melhorar o início do contexto e Poderá pesquisar sobre informações de Umidade
Atividades Organizadas no Trello | Gabriela | Essencial | 80% | 2023-09-25 | 2023-06-29 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ Poderá colocar o Plano de Ação no Trello
Teste com Sensor do Projeto e Gráficos | Toda a equipe | Essencial | 90% | 2023-09-25 | 2023-09-29 | Na última aula de Arq comp não foi finalizado o teste (27/09/2023)
Projetos atualizado no GitHub | Toda a equipe | Essencial | 100% | 2023-09-25 | 2023-09-29 | Nathália atualizou o gitHub adicionando os membros no dia 26/09/2023
Site Estático Cadastro e Login | Toda a equipe | Essencial | 5% | 2023-09-28 | 2023-10-06 | Inputs criadas e uma validação feita
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 2B :
MER - Script de Criação do Banco | Samarah/Gabriela | Essencial | 25% | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦
Site Estático Home | Hosana/Gabriel | Essencial | 0% | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ Criar a estrutura e lógica do site.
Site Estático Cadastro | Nathalia | Essencial | 0% | 2023-10-02 | 2023-10-06 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ Criar a estrutura e lógica do site.
Site Estático Login | Nathalia/Hosana | Essencial | 0% | 2023-10-03 | 2023-10-06 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ Criar a estrutura e lógica do site.
Site Estático Dashboard | Samarah/Gabriela | Essencial | 0% | 2023-10-04 | 2023-10-06 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ Criar a estrutura e lógica do site.
Planilha de Risco do Projeto | Grupo | Essencial | 0% | 2023-10-09 | 2023-10-13
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 2C :
Simulador Financeiro (Calculadora) | Gabriel | Essencial | 50% | 2023-09-29 | 2023-10-13 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ Atualizar os cálculos e revisar a lógica geral.
Planilha de Risco do Projeto | Samarah | Essencial | 75% | 2023-10-09 | 2023-10-13
Site Estático Home | Hosana/Gabriel | Essencial | 80% | 2023-09-29 | 2023-10-13 | Finalizar as atividades iniciadas na SPRINT2B
Site Estático Cadastro | Nathalia | Essencial | 60% | 2023-10-02 | 2023-10-13 | Finalizar as atividades iniciadas na SPRINT2B
Site Estático Login | Nathalia/Hosana | Essencial | 0% | 2023-10-03 | 2023-10-13 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ Criar a estrutura e lógica do site.
Protótipo site | Samarah | Essencial | 0% | 2023-10-09 | 2023-10-13 | Criar protótipo do site
SPRINT 2D:
Site estátido dashboard | Todos da equipe | Essencial | 30% | 2023-10-20 | 2023-10-23 | Criação da dashboard e linkar junto ao login
Diagrama de solução | Todos da equipe | Essencial | 40% | 2023-10-20 | 2023-10-23 | Terminar a criação do diagrama de solução
slides da apresentação | Todos da equipe | Essencial | 0% | 2023-10-20 | 2023-10-23 | Fazer os slides para a apresentação

## Plano de Ação - EM BRANCO
PLANO DE AÇÃO
NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
Gol #1:
Gol #2:
Gol #3:
Gol #4:

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.