## Plano de Ação
PLANO DE AÇÃO
NOME DO PROJETO | ETAPA
COLDTECH | SPRINT 2
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 2A:
Documentação do Projeto | Samarah | Essencial | 95% | 2023-09-25 | 2023-06-29 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ melhorar o início do contexto e Poderá pesquisar sobre informações de Umidade
Atividades Organizadas no Trello | Gabriela | Essencial | 80% | 2023-09-25 | 2023-06-29 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ Poderá colocar o Plano de Ação no Trello
Teste com Sensor do Projeto e Gráficos | Toda a equipe | Essencial | 90% | 2023-09-25 | 2023-09-29 | Na última aula de Arq comp não foi finalizado o teste (27/09/2023)
Projetos atualizado no GitHub | Toda a equipe | Essencial | 100% | 2023-09-25 | 2023-09-29 | Nathália atualizou o gitHub adicionando os membros no dia 26/09/2023
Site Estático Cadastro e Login | Toda a equipe | Essencial | 5% | 2023-09-28 | 2023-10-06 | Inputs criadas e uma validação feita
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 2B :
MER - Script de Criação do Banco | Samarah/Gabriela | Essencial | 25% | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦
Site Estático Home | Hosana/Gabriel | Essencial | 0% | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ Criar a estrutura e lógica do site.
Site Estático Cadastro | Nathalia | Essencial | 0% | 2023-10-02 | 2023-10-06 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ Criar a estrutura e lógica do site.
Site Estático Login | Nathalia/Hosana | Essencial | 0% | 2023-10-03 | 2023-10-06 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ Criar a estrutura e lógica do site.
Site Estático Dashboard | Samarah/Gabriela | Essencial | 0% | 2023-10-04 | 2023-10-06 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ Criar a estrutura e lógica do site.
Planilha de Risco do Projeto | Grupo | Essencial | 0% | 2023-10-09 | 2023-10-13
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 2C :
Site Estático Home | Hosana/Gabriel | Essencial | 80% | 2023-09-29 | 2023-10-13 | Finalizar as atividades iniciadas na SPRINT2B
Site Estático Cadastro | Nathalia | Essencial | 60% | 2023-10-02 | 2023-10-13 | Finalizar as atividades iniciadas na SPRINT2B
Site Estático Login | Nathalia/Hosana | Essencial | 0% | 2023-10-03 | 2023-10-13 | Finalizar as atividades iniciadas na SPRINT2B
MER e Script de Criação do Banco de Dados | Gabriela | Essencial | 90% | 2023-09-29 | 2023-10-13 | Finalizar as atividades iniciadas na SPRINT2B
Documentação do Projeto | Gabriela | Essencial | 80% | 2023-10-09 | 2023-10-13 | Ajustes na documentação do projeto criada na SPRINT 1
Product Backlog | Grupo | Essencial | 75% | 2023-10-09 | 2023-10-13 | Ajustes no Product backlog criado na SPRINT 1: Dividir os requisitos por entregas nas Sprints (SP2.A, SP2.B, SP2.C etc) e calibrar as pontuações de estimativa entre os membros do grupo
Planilha de Risco do Projeto | Samarah | Essencial | 75% | 2023-10-09 | 2023-10-13 | Ajustes na planilha de risco criada na SPRINT 2B
Simulador Financeiro (Calculadora) | Gabriel/Caio | Essencial | 50% | 2023-10-09 | 2023-10-13 | Poderá receber ajuda do Scrum Master ¦ Atualizar os cálculos, revisar a lógica geral e aprimorar o design.
Protótipo de Dashboards | Grupo | Importante | 0% | 2023-10-09 | 2023-10-13 | Desenhar as Dashboards do projeto usando Excel.
Diagrama de Venn | Samarah | Essencial | 0% | 2023-10-09 | 2023-10-13 | Diagrama para auxiliar na definição da priorização dos requisitos.
Gráfico de BurnDown | Gabriela | Importante | 0% | 2023-10-09 | 2023-10-13 | Criar o gráfico de BurnDown com as Sprints já realizadas e a projeção de Sprints futuras
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 2D:
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 3A:
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 3B:
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 3C:
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 3D: