## Programação Semanal
PRODUCT BACKLOG
ID | Requisitos | Descrição | Classificação | Sprint | Status | DIFICULDADE | SPRINT | PONTOS
[7 empty] | SP1 | 77
R1 | Tela inicial (Protótipo) | Tela inicial com as informações da empresa. | Essencial | SP1 | Concluído | 8 - M | SP2A | 27
R2 | Tela de cadastro (Protótipo) | Cadastro da empresa com Nome, E-mail, Telefone e Senha. | Essencial | SP1 | Concluído | 8 - M | SP2B | 76
R3 | Tela de login (Protótipo) | Tela de login com e-mail e senha. | Essencial | SP1 | Concluído | 8 - M | SP2C | 29
R4 | Recuperação de senha (Protótipo) | Opção logo abaixo para recuperação de senha. Assim que acessada, solicitar o e-mail para o qual deseja recuperar a senha. Xaso seja encontrado, a senha será enviada para o e-mail especificado. | Importante | SP1 | Concluído | 13 - G | SP2D | 16
R5 | Área de dashboard (Protótipo) | Área destinada aos gráficos, para avaliação e consulta. | Importante | SP1 | Concluído | 8 -M | Total | 225
R6 | Área de controle de medicamentos (Protótipo) | Controlar a temperatura e umidade do medicamento termolabel visando as suas especificidades. | Essencial | SP1 | Concluído | 8 -M
R7 | Alteração do cadastro e exclusão (Protótipo) | Área destinada a cadastro e exclusão dos medicamentos termolábeis. | Essencial | SP1 | Concluído | 8 - M
R8 | Calculadora | Área destinada ao controle de custos. | Importante | SP1 | Concluído | 8 - M
A1 | Projeto atualizado no Git | Atualizaçaõ do Git com os novos integrantes e o projeto atualizado. | Importante | SP2A | Concluído | 8 - M
A2 | Documentação atualizada | Atualização da documentação com melhorias no projeto. | Essencial | SP2A | Concluído | 3 - PP
R9 | Planilha de Riscos de Projeto | // | // | SP2B | A Fazer | 8 - M
R10 | Site Estático Institucional | Tela institucional do site (estático). | Importante | SP2B | Em andamento | 21 - GG
R11 | Site Estático Dashboard | Tela de Dashboard do site (estático). | Importante | SP2B | Em andamento | 13 - G
R12 | Site Cadastro Login | Tela de Login (estático). | Essencial | SP2B | Em andamento | 13 - G
R13 | Site Estático Cadastro | Tela de Cadastro (estático). | Essencial | SP2B | Em andamento | 21 - GG
R14 | Diagrama de Solução | // | // | SP2D | A Fazer | 8 - M
A3 | Atividades organizadas na ferramente de gestão | Atualização da ferramenta de gestão com os novos integrantes e o projeto no trello. | Importante | SP2A | Concluído | 3 - PP
R15 | Modelagem Lógica do Projeto v1 | // | // | SP2C | A Fazer | 13 - G
A4 | Script de criação do Banco | // | // | SP1 | A Fazer | 8 - M
R16 | Teste com Sensor do Projeto e Gráficos | Teste com os sensores que serão usados no projeto e a demonstração com gráficos. | Essencial | SP2A | Em andamento | 13 - G
R17 | Especificação do Analytics | // | // | SP2D | A Fazer | 8 - M
R18 | Atualizar Calculadora | Atualizar design e cálculos da Calculadora | Essencial | SP2C | A Fazer | 8 - M
R19 | Atualizar Script de Criação do Banco | // | // | SP2C | A Fazer | 8 - M