## Planilha1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco (P x I) | Ação (Evitar ou Mitigar) | Como?
1 | Perda de Integrante | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Contrato se comprometendo a ficar até o final do projeto | Impacto
2 | Cliente com idioma de outro pais | 2 | 2 | 4 | Evitar | Capacitar um dos funcionários a falar outras linguas | Alto(3) | 1 - 3 - 5 - 6 - 8 | 7
3 | Perda de prazo | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Reuniões diárias, planejamento e cooperação na entrega | Médio(2) |  | 2 - 4 - 10. | 9
4 | Cliente sem conhecimento do modelo de gestão de projeto | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Explicação do modelo antes do incio do projeto | Baixo(3)
5 | Baixa produtividade da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Reuniões diárias e comunicação com o Scrum Master | Probabilidade | Pouco Provável(1) | Provável(2) | Muito Provável(3)
6 | Alteração da norma RDC 430/2020 | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Acompanhamento das mudanças de legislação.
7 | Problemas de conectividade | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Recomendar que o cliente contrate mais de uma operadora de internet
8 | Falta de habilidade especifica da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Treinamentos e cursos para deesenvolvimente tecnico
9 | Mudança de requisitos frequentes afetam o orçamento e o cronograma | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Estabelecer um processo formal para aprovar e documentar mudanças nos requisitos.
10 | Desvio de escopo | 1 | 2 | 3 | Evitar | Parâmetros bem definidos, consenso e comunicação das partes interessadas.

## Planilha2
Planilha de Risco
ID | Descrição | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Perda de integrante | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Contrato de comprometimento com o projeto até a entrega ao cliente | Impacto
2 | Cliente com idioma de outro pais | 2 | 2 | 4 | Evitar | Capacitar um dos funcionários a falar outras línguas, aplicativos de tradução | Alto(3) | 1 - 3 - 5 - 6 - 8 | 7
3 | Perda de prazo | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Reuniões diárias, planejamento e cooperação na entrega | Médio(2) |  | 2 - 4 - 10. | 9
4 | Cliente sem conhecimento do modelo de gestão de projeto | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Explicação do modelo antes do início do projeto | Baixo(3)
5 | Baixa produtividade da equipe | 1 | 3 | 3 | Evitar | Reuniões diárias e comunicação com o Scrum Master | Probabilidade | Pouco Provável(1) | Provável(2) | Muito Provável(3)
6 | Alteração da norma RDC 430/2020 | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Acompanhamento das mudanças de legislação.
7 | Problemas de conectividade | 2 | 3 | 6 | Mitigar | O cliente deverá ter uma internet de aproximadamente 500mb para a captura dos dados coerentes do sensor, e se possível possuir uma rede wi-fi secundária
8 | Falta de habilidade na equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Treinamentos e cursos para deesenvolvimento técnico
9 | Mudança de requisitos frequentes afetam o orçamento e o cronograma | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Estabelecer um processo formal para aprovar e documentar mudanças nos requisitos.
10 | Desvio de escopo | 1 | 2 | 3 | Evitar | Possuir parâmetros bem definidos, consenso e comunicação das partes interessadas.